## Лист1
[6 empty] | июль |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
СДР | Название задачи | Длительность | Трудозатраты | Начало | Окончание | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Закуп 1С ЗУП | 1 день | 0 | пн 07.08.23 | пн 07.08.23 | bar: июль 3 to июль 4
2 | Развернуть сервер, Установить базу | 1 день | 0 | вт 08.08.23 | вт 08.08.23 | bar: июль 4 to август 1
3 | Сбор требований с держателей процессов | 1 день | 0 | пн 07.08.23 | пн 07.08.23 | bar: июль 3
4 | Перенос данных из КА в ЗУП | 83,75 дней? | 1020 | пн 14.08.23 | чт 07.12.23 | bar: август 2 to Декабрь 1
4.1 | Установка и настройка (адаптация) в конфигурации ЗУП, а именно Произвести первоначальную настройку базы | 0,75 дней | 6 | пн 14.08.23 | пн 14.08.23 | bar: август 3
4.2 | Закуп правил обмена | 13 дней | 104 | пн 14.08.23 | ср 30.08.23 | bar: август 3 to август 4
4.2.1 | Заключить договор | 10 дней | 80 | пн 14.08.23 | пт 25.08.23 | bar: август 3 to август 4
4.2.2 | Оплатить и получить ПО | 3 дней | 24 | пн 28.08.23 | ср 30.08.23 | bar: август 4
4.3 | Ввод начальных отстатков (ср зп сотрудников, регистры сведений, отпуска и тд) | 21,25 дней | 170 | пн 14.08.23 | вт 12.09.23 | bar: август 3 to сентябрь 2
4.3.1 | Старт | 0 дней | 0 | пн 14.08.23 | пн 14.08.23 | bar: август 3
4.3.2 | Правила обмена - справочники ИЗ КА 2.5. в ЗУП 3, Информация, нужная для расчета средней зарплаты | 12,5 дней | 100 | пн 14.08.23 | ср 30.08.23 | bar: август 3 to август 4
4.3.3 | Перенос справочников в конфигурации ЗУП, а именно и информации для расчета средней зарплаты на 31.12.2022 год | 3,75 дней | 30 | ср 30.08.23 | вт 05.09.23 | bar: сентябрь 1
4.3.4 | Промышленная эксплуатация (тестирование пользователями) | 5 дней | 40 | вт 05.09.23 | вт 12.09.23 | bar: сентябрь 2
4.3.4 | Окончание ввода начальных остатков | 0 дней | 0 | вт 12.09.23 | вт 12.09.23 | bar: сентябрь 2
4.4 | Взаиморасчеты с сотрудниками (бух.учет, | 21,25 дней? | 270 | вт 05.09.23 | ср 04.10.23 | bar: сентябрь 1 to Октябрь 1
4.4.1 | Правила обмена - для переноса взаиморасчетов с сотрудниками | 2,5 дней | 20 | вт 05.09.23 | чт 07.09.23 | bar: сентябрь 1
4.4.2 | Перенос начальных остатков в автоматическом режиме в конфигурации ЗУП, а именно для переноса взаиморасчетов с сотрудниками на 31.12.2022 год | 6,25 дней | 50 | чт 07.09.23 | пт 15.09.23 | bar: сентябрь 1 to сентябрь 2
4.4.3 | Промышленная эксплуатация (тестирование пользователями) | 12,5 дней? | 100 | пн 18.09.23 | ср 04.10.23 | bar: сентябрь 3 to Октябрь 1
4.4.4 | Выравнивание перенесенных данных в автоматизированном режиме в конфигурации ЗУП, а именно по организациям на 31.12.2022 год | 12,5 дней | 100 | пн 18.09.23 | ср 04.10.23 | bar: сентябрь 3 to Октябрь 1
4.4.5 | Окончание переноса взаиморасчетов | 0 дней | 0 | ср 04.10.23 | ср 04.10.23 | bar: Октябрь 1
4.5 | Перенос документов (кадровый учет) | 33,75 дней? | 270 | ср 04.10.23 | вт 21.11.23 | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 3
4.5.1 | Правила обмена - документы ИЗ КА 2.5. в ЗУП 3 | 2,5 дней | 20 | ср 04.10.23 | пт 06.10.23 | bar: Октябрь 1
4.5.2 | Перенос начальных остатков в автоматическом режиме в конфигурации ЗУП, а именно перенос документов за 2023 год из КА 2.5. в ЗУП 3 - 150 | 18,75 дней | 150 | пн 09.10.23 | чт 02.11.23 | bar: Октябрь 2 to Ноябрь 1
4.5.3 | Промышленная эксплуатация (тестирование пользователями) | 12,5 дней? | 100 | чт 02.11.23 | вт 21.11.23 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 3
4.5.4 | Окончание перенос документов | 0 дней | 0 | вт 21.11.23 | вт 21.11.23 | bar: Ноябрь 3
4.6 | Выравнивание перенесенных данных в автоматизированном режиме в конфигурации ЗУП, а именно по организациям за 2023 год 200часов | 25 дней | 200 | чт 02.11.23 | чт 07.12.23 | bar: Ноябрь 1 to Декабрь 1
5 | Переност печатных форм и отчетов ( не оцененно инфософтом ) | 5 дней | 40 | чт 07.12.23 | чт 14.12.23 | bar: Декабрь 2
6 | Окончание проекта | 0 дней | 0 | чт 14.12.23 | чт 14.12.23 | bar: Декабрь 2